**Протокол совещания Администрации РГПУ им. А.И. Герцена, руководителей направлений Программы развития студенческих объединений и студенческого актива.**

**22 сентября 2014 года**

**Председатель** – С.А. Гончаров – и.о. Ректора РГПУ им. А.И. Герцена

**Президиум Совещания:** Р.У.Богданова, О.И. Полищук, А.Т.Николаева, С.И. Махов,

**Секретарь Совещания** – М.О. Комин

**Участники Совещания:** Непша Марк – Председатель Совета обучающихся, Бискуп Илья – образовательная площадка вожатого и нетрадиционные виды спорта в студенческом спортклубе, Константин Пискун– руководитель направления №2, Бойцов Евгений – руководитель направления студенческие отряды и объединения ОБЕТ, Илья – и.о. руководителя направления «Здоровый образ жизни», Мария Виноградова – руководитель проекта «Студенческие выезды», Печенюк Д.А. – сотрудник УРВД, Анна Викторовна – сотрудник УРВД. Руководитель направления «Студенческие отряды»., отсутствовали руководители проектов «Студенческий отряд безопасности» и «Герцен-класс».

**Место проведения:** кабинет первого проректора РГПУ им. А.И. Герцена

Совещание проведено 22 сентября 2014 года в форме собрания (совместного присутствия представителей Ректората/Администрации и студенческого актива, и объединений РГПУ им. А.И. Герцена для обсуждения проблем реализации Программы развития студенческих объединений (Далее: Программы).

**Время открытия** Совещания – 16.00, время закрытия Совещания – 17.30.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:** Промежуточное подведение итогов работы направления программа «Студенческие отряды», корректировка и согласование построения дорожных карт доработки проектов направления.

**ХОД СОВЕЩАНИЯ:**

1. ГОНЧАРОВ С.А. отмечает обязательную необходимость присутствия всех руководителей направлений и проектов, несмотря на их текущую подготовленность, во избежание рассинхронизации действий между студенчеством и руководством.
2. К совещанию присоединяется ЕКАТЕРИНА – представитель проекта программы «Герцен-класс».
3. ГОНЧАРОВ С.А предлагает по порядку рассмотреть каждое направление в отдельности и начать с ответственного за направление «Педагогические отряды» Е.БОЙЦОВА. Е.БОЙЦОВ отмечает проблемы с согласованием Технического задания, представленного им и его коллегами в УРВД. В наличие имеются некоторые расхождения между планируемым студентами и планируемым к закупке. Расхождения могли возникнуть в силу необходимости закупать предметы и услуги сразу по нескольким проектам в программе – отвечает Р.У.Богданова. С.А. ГОНЧАРОВ интересуется что имеется в виду под формулировкой в смете «Оплата работы привлеченных специалистов». Р.У.Богданова. проясняет, что это будет реализована в виде доплат и премий сотрудникам РГПУ и внутренним специалистам в рассматриваемых областях. Также отмечается необходимость встраивания мероприятий каждого проекта в календарный план УРВД по мероприятиям на год.
4. В итоге удалось согласовать окончательный вариант трат. Утверждены этапы реализации проекта «Конкурс студенческих педагогических отрядов». О.И. ПОЛИЩУКОМ поставлена задача разработки итоговой дорожной карты проекта с более дательным описанием плана реализации проекта студенческих отрядов и четкой сметой трат по каждому их этапов. Р.У. БОГДАНОВА рекомендует в последующем перед совещанием общественного совета согласовывать позиции руководителя проекта и направления от студенчества с куратором от УРВД. Достигается договоренность создать итоговую дорожную карту проекта, руководимого Е. БОЙЦОВЫМ к следующему понедельнику. С.А. ГОНЧАРОВ отмечает, что лично на следующей неделе встретится с руководителями этого направления и выслушает отчет о реализации. Также предлагает увеличить суммарные затраты на призы для победителей конкурса студенческих отрядов.
5. М.Е.НЕПША предлагает для закупки атрибутики и призов ориентироваться на продукцию торговой точки «Университетский магазин» в РГПУ им. А.И. Герцена.
6. С.А. ГОНЧАРОВ дает поручение С.И. МАХОВУ к следующему собранию подготовить четкий алгоритм рассмотрения деятельности в каждом направления и каждом проекте.
7. Следующим проектом рассматривается направление 1.1. «Студенческие выезды и конференции. Слово предоставляют ответственной за проект - М.ВИНОГРАДОВОЙ. Отмечается, что уже проведен выезд 8-ми студентов на педагогическую смену Селигера. Планируется выезд на форму в Москву 26 ноября, куда планируется потратить большую сумму. О.И. ПОЛИЩУК не соглашается с представленными планами и отмечает, что в соответствии с Программой развития студенческих объединений необходимо присутствие 42 различных студентов РГПУ на 4 различных форумах.
8. М.НЕПША отмечает, что отправляемые на данные мероприятия студенты должны быть согласованы с ним, во избежание жалоб со стороны студентов.
9. С.А. ГОНЧАРОВ дает поручение составить итоговую дорожную карту по организации всех необходимых выездов и проведенных закупок совместно с О.И. ПОЛИЩУКОМ
10. Приступают к рассмотрению проекта 1.3, ответственный И.БИСКУП. Илья отмечает, что также находится на стадии создания дорожной карты. Основная трудность – необходимость провести 19 мероприятий, однако около половины уже были проведены в прошлом семестре. По остальным вопросам достигнуты договоренности с дизайнером по разработке рекламной продукции и ведущим тренером по подготовке вожатых на бесплатной основе. Совет отмечает высокий уровень проведенной работы.
11. С.А. ГОНЧАРОВ дает поручение составить итоговую дорожную карту к следующему понедельнику, а также отмечает необходимость более активной PR-поддержки деятельности объединений, публикации фото и видео отчетов не только в соцсетях, но и на общем сайте РГПУ. Повторно отмечает необходимость сложения средств в долгосрочные проекты, которые способны вовлечь в эту деятельность других студентов.
12. С.А. ГОНЧАРОВ сообщил, что по результатам работы ответственных студентов, ответственных за реализацию программы найдут возможность дополнительно простимулировать материальными и нематериальными активами и средств университета.
13. Слово предоставили ЕКАТЕРИНЕ, руководителю студенческого объединения маркетологов «Герцен-класс», которая сообщила о предварительных результатах реализации своего направления. В результате выделенная смета почти освоена. Совет отмечает высокий уровень проведенной работы.
14. Р.У. БОГДАНОВА и Е.БОЙЦОВ ввиду отсутствия студента, ответственного за направление «Студенческий отряд безопасности» сообщили о результатах работы, проведенной в этом направлении. Проведены основные мероприятия по закупкам оборудования, в ближайшее время произойдут выплаты специалистам, сопровождавшим мероприятия РГПУ им. А.И. Герцена.
15. С.А. ГОНЧАРОВ подвел итоги сегодняшнего заседания и отметил, что сегодня в рамках одного направления удалось согласовать и подтвердить прозрачность трат средств программы на реализацию студенческих проектов. Также было подтверждено намерение проводить данные заседания совета в дальнейшем и учредить проведение еженедельных расширенных совещаний по итогам реализации программы, начиная с 29 сентября 2014 г.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. ГОНЧАРОВ

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. КОМИН

Председатель Совета Обучающихся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Е. НЕПША