mivokonkurs@yandex.ru

Конкурс студенческих научно-исследовательских проектов

Кафедра социологии РГПУ

Номинация конкурса, направление деятельности: Гражданин России.

Название проекта: Граждане России: ценностные приоритеты жителей Санкт-Петербурга разных возрастных групп.

Руководитель проекта: Миронова Мария Евгеньевна.

Целевая аудитория проекта: жители города Санкт-Петербурга.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

Гражданская позиция формируется  на протяжении всего жизненного пути человека. Большую роль в этом процессе играет ранний этап социализации личности, т.е. выбор личностью определенных систем ценностей. Процесс социализации для любого человека – это  постоянная смена ролей в течение всей жизни. Социализация требует от человека  не просто постоянной рефлексии выбора правильного пути, но соотнесения своих личных и  поколенческих  ценностей с вызовами  социальных перемен. Проблема в том, что не все люди способны менять свою личную и поколенческую систему норм и ценностей  под воздействием требований нового времени. Сложности, которые в этом испытывают представители разных поколений из числа жителей Санкт-Петербурга порождают социальные проблемы.

Цель и задачи проекта:

Социологический анализ жизненных ценностей  жителей Санкт-Петербурга разных  поколений (поколение 20-ти летних; поколение  40-а летних; поколение 60-ти летних) в аспекте их роли в жизни общества современной России с учетом отношения жителей Санкт-Петербурга:

1) понятий " гражданин", " государство", "патриотизм",

2) гендерным установкам своего времени.

Сроки реализации проекта:

23.10.2014 – 25.12.2014

Краткая аннотация (не более 0,3 стр.):

Каждое поколение имеет системы своих жизненных норм и ценностей. Санкт-Петербург,  с точки зрения демографов, старый город. Его население состоит из двух крупных  поселенческих группы: коренное население и приезжие (включая трудовых мигрантов).  В современном российском обществе возникают процессы, которые  социологи, культурные антропологи, этнологи  и психологи определяют как размытая или транслокальная  гражданская идентичность. Изучение  этого негативного социального феномена предполагается путем анализа систем ценностей жителей Санкт-Петербурга разного  возраста качественными социологическими медиками:  нарративное интервью, контент-анализ.

Основные вехи реализации проекта (этапы проекта):

- Теоретико-метологическая работа:

-Сбор научной литературы по теме исследования.

-Формулировка целей и задач исследования.
 2. Эмпирическая работа:

-Создание программы исследования.

-Проведение исследовательской работы:

-Сбор эмпирического материала, работа с респондентами,

научная  обработка полевого материала.

- Написание отчета   по проделанной работе

-Написание отчета (объем 1,5. п.л.)

-Сдача отчета в форме презентации

- Публикация материалов по результатам работы по проекту

-Написание научной статьи по теме проекта (объем  0,5 а.л.)

для электронного рецензируемого научного журнала.

-Написание статьи в «СПб ведомости» с целью обнародования результатов работы по проекту.

Способы деятельности по реализации проекта:  календарный план (содержание деятельности – сроки – результат):

| № | Наименование этапа | Даты | Содержание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретико-метологическая работа | 23.10.2014-06.11.2014 07.11.2014-11.11.2014 | 1.Сбор научной литературы по теме исследования. 2.Формулировка целей и задач исследования. |
| 2 | Эмпирическая работа | 12.11.2014-17.11.2014 18.11.2014- 27.11. 2014 | 1.Создание программы исследования. 2.Проведение исследовательской работы: сбор эмпирического материала, работа с респондентами, научная обработка полевого материала |
| 3 | Написание отчета по проделанной работе | 01.12.2014-14.12.2014 22.12.2014-24.12.2014 | 1.Написание отчета 2.Сдача отчета в форме презентации на итоговой конференции студентов |
| 4 | Публикация материалов по результатам работы по проекту | 25.12.2014-05.01.2015 | Написание научной статьи по теме проекта (объем 0,5 а.л.) для электронного рецензируемого научного журнала. |

Ресурсное обеспечение (кадровые, материальные и др. ресурсы), обоснование целесообразности используемых ресурсов:

Кадровым обеспечением работы по проекту являются студенты  3-тьего курса кафедры социологии РГПУ, а также студенты 4-тьего курса, группа 1,  прикладная математика РГПУ.

| № | Курс | ФИО студента | телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 курс, социологи | Миронова М.Е.- руководитель | 8 911 835 67 22 | yrsulakrank@mail.ru |
| 2 |  | Протопопова Наталья Евгеньевна | 8 931 369 7001 | natashsprotopopova@yandex.ru |
| 3 |  | Жуково Кристина Александровна | 8 981760 94 47 | kr.00000000@yandex.ru |
| 4 |  | Куницина Елена Леонидовна | 8 911 843 37 53 | alena_kunicinc@ mail ru |
| 5 | 4 курс,гр.1. прикладная математика | Васильева Маргарита | 8 952 273 23 81 | rayone_the_bat@mail.ru |
| 6 |  | Данилова Ольга | 8 921 366 71 84 | dolen-ka13@mail.ru |
| 7 |  | Скульская Анастасия | 8 921 774 79 93 | nakoa94@gmail.com |
| 8 |  | Шавалиева Алия | 8 906 2507208 | astoria25@yandex.ru |

Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели):

- Формирование теоретико-методологической базы исследования, определение цели, задач и гипотезы исследования.

- Создание содержательной части и оформление дизайна анкеты  исследовательского проекта.

- Организация и проведение социологического исследования методом

нарративного интервью среди  жителей Санкт-Петербурга следующих возрастных категорий: 20-35 лет (10 человек), 35-45 лет (6 человек), 45-55 и старше (4 человека);

- Обработка результатов эмпирического исследования с применение методик контент-анализа.

- Написание отчета по теме проекта.

- Защита отчета по проекту в форме конференции и представления результатов  работы в форме PPT презентации

- Написание и публикация  научной статьи в электронном рецензируемом журнале (объем: 05 а.л.)

Методы оценки проекта:

- Рецензирования отчёта о проделанной по проекту работе научной комиссией с участием профессоров кафедры социологии (28.12.2014-30.12.2014);

- Рецензирование научной статьи по результатам работы по проекту комиссией с участием профессоров кафедры социологии (10. 01.2015).

Риски проекта и их снятие:

Риск № 1: наличие / отсутствие мотивации студенческого коллектива к выполнению работы по проекту.

Снятие риска: контроль работы по проекту научным куратором.

Риск № 2: отсутствие  аудитории для итоговой конференции по проекту.

Снятие риска: наличие  устной договоренности с руководством библиотеки им. В. Маяковского о предоставлении места для проведения итоговой конференции в Белом зале библиотеки совместно с комитетом по молодежной политике СПб, СПб обществом краеведов Приневского края и кафедрой истории СПбГУ.

Перспективы реализации проекта:

Публикация научной статьи по результатам проекта в электронном научном рецензируемом журнале,

Обнародование информации о работе по проекту и его результатам в газете «СПб ведомости» совместно с библиотекой им. В.Маяковского и комитетом по молодёжной политике СПб.