## Slide 1
и.о. проректора по учебной работе В.А. Рабош
06 февраля 2017 года
«Дорожная карта» развития образовательной деятельности в контексте новой редакции Программы развития университета на 2016-2020 г.г.

## Slide 2
Глубокоуважаемые коллеги! Вашему вниманию представлена «Дорожная карта» развития образовательной деятельности Герценовского университета в контексте новой редакции Программы развития университета до 2020 года (далее «Дорожная карта» или «ДК»). Показатели оценки эффективности реализации Программы развития университета до 2020 года (далее «Программа») взяты в качестве целевых ориентиров при разработке Дорожной карты. В представленном презентационном варианте «ДК» акцент сделан на анализе основных показателей развития образовательной деятельности университета, ее тенденциях и прогнозах, динамике роста основных целевых показателей и путях их достижения. «ДК» представлена в виде «пошагового» продвижения Герценовского университета к целевому состоянию в соответствии с Программой - 2020 .
При разработке «ДК» учитывались результаты мониторингов, рейтингов, аккредитационные требования, нормативная база и современные тенденции в развитии российского педагогического образования.

## Slide 3
Нормативные и программные документы,
регламентирующие развитие образовательной деятельности
Программа развития РГПУ им. А.И. Герцена на 2016- 2020 гг. (новая редакция)
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы
План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г.
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями)
Федеральные государственные образовательные программы высшего образования (3+)
Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020
Концепция развития образования России на период до 2020 года

## Slide 4: Результаты участия в авторитетных рейтингах
Рейтинги образовательной деятельности

## Slide 5: Мониторинги образовательной деятельности

## Slide 6: Мониторинг эффективности вузов: показатели образовательной деятельности Герценовского университета
Из отчета «Мониторинг эффективности вузов за 2016 года»
http://miccedu.ru/monitoring
№ | Наименование показателя | Значение показателя РГПУ | Пороговое значение
E.1 | Образовательная деятельность | 66,46 | 66,38

## Slide 7: Показатель образовательной деятельности Герценовского университета в развернутом виде

## Slide 8
Проблемные зоны развития образовательной деятельности РГПУ им.А.И. Герцена | РГПУ | Пороговое значение
1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | 75,33 | 63,71
1.2. Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | 74,73 | 63,70
1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | 60,25 | 57,23
1.4. Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | 46,35 | 47,25
1.12. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | 54,50 | 65,27
1.14. Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | 88,54 | 87,89

## Slide 9
Аккредитационные показатели образовательной деятельности Герценовского университета
ФАКТИЧЕСКИЕ
Notes: При проведении аккредитационных процедур ранее учитывался ряд критериев показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего образования (утверждены приказом Рособрнадзора от 25 октября 2011 г. № 2267), где были четко определены количественные требования к соответствию содержания и качества подготовки обучающихся ГОС ВО, требования к учебно-методическому, кадровому и материально-техническому обеспечению учебного процесса. Этот документ утратил силу в соответствие с приказом Рособрназдора от 09 сентября 2014 года № 1455.
В настоящее время при проведении аккредитации уделяется внимание, прежде всего, показателям мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования и, в частности, представленным на слайде показателям. Более того, в самих ФГОС нового поколения (3++) требования к условиям реализации ОПОП прямо указывают на достижение вузом пороговых значений по критериям мониторинга эффективности.
Другим важным обстоятельством, определяющим новизну требований новых ФГОС, является усиление роли представителей работодателей в кадровом обеспечении учебного процесса и процедур государственной аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего образования.

## Slide 10
развитие магистратуры; переход к новым формам организации и управления образовательными программами; повышение их практико- ориентированности в соответствии с профессиональными стандартами Минтруда России
поддержка и продвижение на российском и мировом рынках образования уникальных (эксклюзивных) направлений подготовки образовательных программ, определяющих неповторимый облик Герценовского университета при сохранении высокого уровня фундаментальности
переход на новые форматы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, создание электронного образовательного портала университета, позволяющего интегрировать электронные образовательные ресурсы и современные информационные сервисы
развитие системы довузовской подготовки и профориентации талантливой молодежи, повышение статуса Герценовских олимпиад, формирование сети базовых экспериментальных площадок Герценовского университета, обеспечивающее привлечение и отбор мотивированных абитуриентов с высоким творческим потенциалом
диверсификация образовательных программ в контексте становления института профессиональных стандартов, которая обеспечит рост конкурентоспособности выпускников на рынке труда и создание потенциала их профессиональной мобильности
обеспечение интеграции образования и науки на основе реализации многомерной модели «образование через исследование»
Направления повышения эффективности образовательной деятельности
Герценовского университета

## Slide 11
Целевые показатели «Дорожной карты» и показатели оценки эффективности реализации Программы развития университета
на 2016-2020 (новая редакция)
Показатель 1 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 65 | 70 | 72 | не менее 75
Пути достижения результатов: | Усиление профориентационной работы в ОУ Расширение спектра интеллектуальных состязаний, Герценовских предметных олимпиад и повышение их статуса Возрождение педагогических классов на базе ОУ Малые факультеты (МФ) как центры дистанционной довузовской подготовки Разработать и внедрить новые подходы к направлению на обучение на целевые места Рост сети базовых школ и школ-лабораторий «Каникулы в Герценовском университете» - проект интерактивного включения школьников в профессию Усиление маркетинговых и рекламных мероприятий |  |  | 
Увеличить:
число малых факультетов с 2 в 2017 году до 9 к 2020 году;
число школ-лабораторий и экспериментальных площадок с 10 в 2017 году до 15 к 2020 году.

## Slide 12: Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 2016 г. 2017 г. – 65, 2018 г. – 70, 2019 г. – 72, 2020 г. – 75 баллов
Chart: 
| 49.03.01 Физическая культура | 03.03.02 Физика | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 05.03.06 Экология и природопользование | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 44.03.01 Педагогическое образование | 37.03.02 Конфликтология | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 39.03.02 Социальная работа | 37.03.01 Психология | 05.03.02 География | 06.03.01 Биология | 45.03.02 Лингвистика








 | 61.3333 | 64.8717 | 67.4643 | 69.75 | 71.0578 | 71.5826 | 71.8274 | 72.013 | 72.8499 | 73.666 | 73.8 | 75.2794 | 75.5176 | 75.5865 | 80.0243 | 89.3909
Notes: При этом анализ результатов ЕГЭ всех зачисленных на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата, свидетельствует о их неравномерности по направлением подготовки.
Это связано и с конкурсной ситуации сложившейся на конкретном направлении (например, по направлениям «Конфликтология» - конкурс составил 77,8 чел. на место, «Биология» - конкурс 21,5 человек на место), долей зачисленных на бюджетные места без вступительных испытаний победителей олимпиад (например, по направлению «Лингвистика» - 11 человек из 35 зачисленных).
Стоит отметить, что по большинству ОПОП (бюджет) показатель среднего балла ЕГЭ всех зачисленных по 2017 года превышает показатель зафиксированный в Программе развития университета.

## Slide 13: Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места и на места по договорам об образовании очной формы обучения по программам бакалавриата по направлениям подготовки, 2016 г. 2017 г. – 65, 2018 г. – 70, 2019 г. – 72, 2020 г. – 75 баллов
Chart: 
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 38.03.02 Менеджмент | 04.03.01 Химия | 37.05.01 Клиническая психология | 43.03.02 Туризм | 38.03.03 Управление персоналом | 37.05.02 Психология служебной деятельности | 43.03.03 Гостиничное дело | 38.03.01 Экономика | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 49.03.01 Физическая культура | 40.03.01 Юриспруденция | 03.03.02 Физика | 39.03.01 Социология | 37.03.02 Конфликтология | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 47.03.01 Философия | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 05.03.06 Экология и природопользование | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 52.05.01 Актерское искусство | 41.03.04 Политология | 46.03.01 История | 06.03.01 Биология | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 52.03.01 Хореографическое искусство | 44.03.01 Педагогическое образование | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 37.03.01 Психология | 05.03.02 География | 53.03.03 Вокальное искусство | 39.03.02 Социальная работа | 45.03.02 Лингвистика










 | 52.74 | 53.27 | 53.5 | 54.41 | 54.56 | 55.51 | 56 | 56.25 | 56.9 | 58 | 60.3 | 60.55 | 61.0016 | 61.06 | 61.5071 | 62.1983 | 62.43 | 63.95 | 64.3848 | 64.4389 | 65.17 | 65.18 | 65.2 | 65.658 | 66.1708 | 67.2009 | 67.73 | 67.95 | 68.3245 | 68.8679 | 70.1337 | 70.6016 | 72.2 | 72.6523 | 77.2084
Notes: Несмотря на положительные результаты зачисления на бюджет указанный показатель рассчитывается с учетом зачисленных на места по договорам образовании.
Так в 2016 году колебание средних баллов ЕГЭ зачисленных на бюджетные места и места по договорам об образовании – от 77,21 на направлении 45.03.02 Лингвистика до 52,74 на направлении 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Из 30 направлений подготовки, на которые были зачислены абитуриенты с результатами ЕГЭ, средний балл ниже 65 сложился на 20 образовательных программах.

## Slide 14: Средний балл ЕГЭ зачисленных на целевые места по направлениям подготовки, 2015 и 2016 гг.
Chart: 
| 01.03.2002 Прикладная математика и информатика | 03.03.2002 Физика | 05.03.2002 География | 06.03.2001 Биология | 09.03.2001 Информатика и вычислительная техника | 37.03.01 Психология | 37.03.02Конфликтология | 39.03.02.Социальная работа | 40.03.01 Юриспруденция | 43.03.01 Туризм | 44.03.01 Педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 45.03.02 Лингвистика | 49.03.01 Физическая культура | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
2015 | 60.2 | 61.8 | 0 | 0 | 70.3 | 63.7 | 0 | 50.3 | 62.5 | 68.3 | 62.7 | 67.6 | 59.4 | 71.4 | 0 | 50
2016 | 60.7 | 50.7 | 65 | 65.1 | 70 | 56.5 | 62.3 | 69.7 | 0 | 0 | 65.8 | 57.2 | 64.9 | 0 | 60 | 0
2015 г. – 62,77 2016 г. – 66,40
положительная динамика обусловлена , в т.ч. и усилением работы с регионами (направлением абитуриентов-целевиков из СПб и Лен.области на конкурсной основе)
Структурным подразделениям актуализировать работу с регионами по заключению договоров о целевом приеме
Notes: Анализ итогов приемной кампании 2016 года показал, что средний балл ЕГЭ всех зачисленных в 2016 году по программам бакалавриата составил 67,09, причем сохранялись существенные различия средних баллов ЕГЭ зачисленных на бюджетные места и на места по договорам об образовании (соответственно 72,79 и 62,44). Однако по сравнению с 2015 г. произошло сближение указанных показателей более чем на 1 балл (в 2015 г. разница в показателях среднего балла составляла 11,56, в 2016 г. – 10,31).
На фоне восходящего тренда среднего балла ЕГЭ зачисленных по сравнению с 2015 годом наблюдалось и сближение показателей различных категорий абитуриентов, зачисленных на бюджетные места. Так, рейтинговая последовательность средних баллов зачисленных по разным условиям поступления выглядела следующим образом: зачисленные на квоту мест для лиц с особым правом – 61,53, на целевые места – 66,40, по общему конкурсу – 75,20.
В 2016 году средние баллы колебались от 89,39 у зачисленных по на бюджетные места очной формы обучения на направление 45.03.02 Лингвистика до 61,33 на направление 49.0301 Физическая культура. Только на двух направлениях средний балл ЕГЭ не достигал 65.
Приемная кампания 2016 года продемонстрировала заметное увеличение на бюджетные места, например, 70% - «Социальная работа», «Информатика и вычислительная техника», 65,8% - «Педагогическое образование», но при этом все равно ниже, чем показатель на бюджете по общему конкурсу.
Эти изменения связаны во многом, что в структуре целевого набора преобладают абитуриенты поступающие в университет по направлению комитета по образованию Санкт-Петербурга и комитета по развитию образования Ленинградской области, которые вели конкурсный отбор из числа желающих заключить договор о целевом обучении.

## Slide 15
Показатель 2 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2. Доля обучающихся к приведенному контингенту по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | 24,5% | 33% | 36% | не менее 40%
Пути достижения результатов: | Усиление ориентации образовательных программ на потребности федерального рынка труда Развитие программ магистратуры на иностранном языке и билингвальных образовательных программ Работа с организациями управления образования (заключение договоров на целевую магистратуру) Сокращение неэффективных (малоукомлектованные, дублирующие программы, нерентабельные) ОПОП Открытие новых программ магистратуры осуществлять при условии предоставления обоснования их целесообразности и рентабельности на основе маркетинговых исследований Индивидуальные образовательные маршруты студентов с учетом разных уровней подготовки Работа с сетевым объединением вузов «Педагогические кадры России» Работа с образовательными учреждениями по привлечению учителей и работников системы дополнительного образования в магистратуру |  |  | 
Увеличить долю учителей в контингенте обучающихся в магистратуре до 40% к 2020 году
(институты: педагогики, психологии, физической культуры и спорта, дефектологического образования и реабилитации,
факультеты: филологический, истории и социальных наук, географии, биологии);
открыть до 2020 года 43 новых программ магистратуры.

## Slide 16: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОПОП
44.00.00-Образование и педагогические науки
38.00.00 - Экономика и управление
04.00.00 – Химия
05.00.00 - Науки о земле
06.00.00 - Биологические науки
47.00.00 - Философия, этика и религиоведение
37.00.00 - Психологические науки
45.00.00 - Языкознание и литературоведение
Химия
Биология
География
Экология и природопользование
Психология
Конфликтология
Лингвистика
Философия
Религиоведение
52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество
53.00.00 - Музыкальное искусство
Актерское искусство
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство
Экономика
Менеджмент
Педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Психолого-педагогическое образование
(астрономия, технологическое образование, русский язык и др.)
22 УГН(С), 243 ОПОП
103 ОПОП бакалавриата
136 ОПОП магистратуры
4 ОПОП специалитета
За период до 2020 года планируется открыть 43 новых ОПОП уровня магистратуры: 2017 – 13, 2018 - 15; в 2019 - 10; в 2020 – 5.
Notes: В университете реализуется 243 образовательной программы по 22 укрупненным группам направлений и специальностей.
Приоритетными направлениями выступают «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование».
Особое внимание в рамках педагогического образования выделяется вопросу разработки программ обеспечивающих подготовку специалистов по астрономии, технологическому образованию, русскому языку как родному (как не родному, как иностранному)

## Slide 17: НОВЫЕ ОПОП уровня магистратуры
В 2017 году запланирована реализация 13 новых образовательных программ уровня магистратуры (в 2018 - 15 ОПОП; в 2019 г. - 10 ОПОП; в 2020 – 5 ОПОП (Всего - 43 ОПОП включая 2016 год):
Факультет изобразительного искусства – 1 программа - «Искусство»
Институт детства – 1 программа - «Лингвокультурологическое образование младших школьников»
Факультет математики – 1 программа - «Математическое образование»
Институт физической культуры и спорта – 1 программа - «Менеджмент фитнеса в физкультурном образовании»
Факультет географии – 1 программа - «Природопользование и территориальная организация общества»
Институт психологии – 2 программы - «Психологическое и социально-психологическое сопровождение личности в образовании», «Психологическое консультирование в профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии»
Институт компьютерных науки технологического образования – 1 программа - «Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании»
Факультет физики – 2 программы - , «Физическое образование», «Экспериментальная и теоретическая физика конденсированных сред и сложных систем»
Факультет химии – 2 программы - «Химическое образование», «Фундаментальная и прикладная химия»
Институт философии человека – 1 программа - «Философская урбанистика и петербурговедение»
Институт народов Севера – 1 программа - «Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании».
В 2018 году планируется открытие 15 новых программ магистратуры. Завершается разработка 4 программы из 15:
Институт педагогики 1 программа - «Образовательная деятельность с одаренными детьми и талантливой молодежью» (НОЦ «Сириус»)
Институт философии человека – 3 программа «Культура России и россиеведение», «Манипулятивные стратегии и сектоведение», «Стратегические коммуникации и журналистика»

## Slide 18: ДОРОЖНАЯ КАРТА: Динамика реализации образовательных программ
2020
10
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Количество ОПОП | 303 | 403 | 394 | 243 | 216 | 229 | 237 | 242
бакалавриат | 111 | 139 | 217 | 103 | 103 | 102 | 100 | 100
специалитет | 38 | 40 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2
магистратура | 154 | 224 | 160 | 136 | 110 | 125 | 135 | 140
Фактическая
Плановая
Открытие новых 43 программ магистратуры до 2020 года:
2017 – 13 ОПОП, 2018 – 15 ОПОП, 2019 – 10 ОПОП, 2020 – 5 ОПОП
Дорожная карта образовательной деятельности
РГПУ им.А.И.Герцена
Отрицательная динамика образовательных программ обусловлена: закрытием малокомплектных и неэффективных программ; с вступлением в силу ФГОС ВО (3+) и появлением новых условий к реализации образовательных программ, так например направление «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» - не предполагает с приема 2017 года набор на программу заочной формы обучения и может быть реализована только в очно-заочной и очной формы при наличии у поступающего диплома СПО и ВО.
Всего в 2017 году будет реализовано - 216 ОПОП;
Notes: Отрицательная динамика образовательных программ связана с вступлением в силу ФГОС ВО (3+) и появлением новых условий к реализации образовательных программ, так например направление «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» - не предполагает с приема 2017 года набор на программу заочной формы обучения и может быть реализована только в очно-заочной и очной формы при наличии у поступающего диплома СПО и ВО.
Только на приём 2017 года запланировано 175 ОПОП. Из них бакалавриат 80, магистратура 92 (включая 13 новых), специалитет 3. Всего будет реализовано в 2017 году - 216 ОПОП;
В 2017 году запланирована реализация 13 новых образовательных программ уровня магистратуры (в 2018 - 15 ОПОП; в 2019 г. - 10 ОПОП; в 2020 – 5 ОПОП (Всего - 43 ОПОП включая 2016 год):
Факультет изобразительного искусства – 1 программа - «Искусство»
Институт детства – 1 программа - «Лингвокультурологическое образование младших школьников»
Факультет математики – 1 программа - «Математическое образование»
Институт физической культуры и спорта – 1 программа - «Менеджмент фитнеса в физкультурном образовании»
Факультет географии – 1 программа - «Природопользование и территориальная организация общества»
Институт психологии – 2 программы - «Психологическое и социально-психологическое сопровождение личности в образовании», «Психологическое консультирование в профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии»
Институт компьютерных науки технологического образования – 1 программа - «Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании»
Факультет физики – 2 программы - , «Физическое образование», «Экспериментальная и теоретическая физика конденсированных сред и сложных систем»
Факультет химии – 2 программы - «Химическое образование», «Фундаментальная и прикладная химия»
Институт философии человека – 1 программа - «Философская урбанистика и петербурговедение»
Институт народов Севера – 1 программа - «Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании».
В 2018 году планируется открытие новых программ магистратуры:
Институт педагогики 1 программа - «Образовательная деятельность с одаренными детьми и талантливой молодежью» (НОЦ «Сириус»)
Институт философии человека – 3 программа «Культура России и россиеведение», «Манипулятивные стратегии и сектоведение», «Стратегические коммуникации и журналистика»

## Slide 19
Количество обучающихся
Очная форма 11 453
Заочная форма 4 998
Очно-заочная форма 143
2016
16 594
Прогнозируемая динамика контингента по уровням образования (1 курс):
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
численность бакалавров (бюджет) | 1477 | 1403 | 1288 | 1226 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220
численность бакалавров (внебюджет) фактические данные | 1650 | 2077 | 1659 | 2059
численность бакалавриат (внебюджет) плановые | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1452 | 1500 | 1500 | 1600
численность магистрантов (бюджета) | 776 | 763 | 849 | 890 | 858 | 1000 | 1100 | 1150
в т.ч. численность магистрантов (внебюджет) | 212 | 336 | 293 | 432 | 445 | 500 | 600 | 700
Последние годы отмечалась тенденция 10% падения КЦП на бюджет на программы бакалавриата (например, 2015 год бакалавриат – 1288, 2016 год – 1226) и увеличение КЦП в магистратуре (например, 2014 год -763, 2015 – 849, 2016 – 890). С учетом данных тенденций и необходимости приведения соотношения магистров и бакалавров 40% к 60% была выстроенная динамика контингента поступающих на 1 курс, представленная на слайде.
Notes: Последние годы отмечалась тенденция 10% падения КЦП на бюджет на программы бакалавриата (например, 2015 год бакалавриат – 1288, 2016 год – 1226) и увеличение КЦП в магистратуре (например, 2014 год -763, 2015 – 849, 2016 – 890). С учетом данных тенденций и необходимости приведения соответствия соотношения магистров и бакалавров 40 к 60 была выстроенная динамика контингента поступающих на 1 курс, представленная на слайде.
Приведение к данному соотношению бакалавров и магистров должно быть увязано с динамикой платных студентов.

## Slide 20
Показатель 3 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
3. Доля обучающихся от общего количества по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 45% | 55% | 60% | не менее 70%
Пути достижения результатов: | Усиление ориентации образовательных программ на потребности федерального рынка труда Развитие программ магистратуры на иностранном языке и билингвалиных образовательных программ Работа с организациями управления образования (заключение договоров на целевую магистратуру) Сокращение неэффективных ОПОП Индивидуальные образовательные маршруты студентов с учетом разных уровней подготовки Работа с сетевым объединением вузов «Педагогические кадры России» Работа с образовательными учреждениями по привлечению учителей и работников системы дополнительного образования в магистратуру |  |  | 
Активизировать использование ресурсов институтов детства, дефектологического образования и реабилитации, педагогики, психологии; факультетов филологического, истории и социальных наук по привлечению обучающихся из других вузов на программы магистратуры и аспирантуры.
Разработать доп. образовательные программы для подготовки к поступлению в магистратуру и аспирантуру (не менее 5 программ к 2020 году)

## Slide 21
Chart: 
Подано заявлений | 58.9846
Зачислено | 53.7386
Всего выпускников других вузов, %, 2016 г.
Всего выпускников других вузов, ЗАОЧНАЯ форма обучения, %, 2016 г.
Всего выпускников других вузов, ОЧНАЯ форма обучения, %, 2016 г.
Результаты приема и зачисления на обучение по программам магистратуры
Chart: 
| бюджет | внебюджет
Ряд 1 | 39.56 | 81.16
Chart: 
| бюджет | внебюджет
Ряд 1 | 90 | 66.4
Открыть дополнительные образовательные программы
для поступления в магистратуру, в т.ч. в дистанционном формате
Notes: Востребованность образовательных программ магистратуры выпускников других вузов отражает академическую репутацию вуза на рынке образовательных услуг Петербурга и России в целом.
На представленном слайде вы можете видеть, что общая доля поданных заявлений в магистратуру из других вузов составило почти 60%, при этом доля поступивших составила чуть более 50%.
Факт более низкой подготовки абитуриентов из других вузов находит подтверждение в том, что доля поступивших на обучение на договорной основе составил более 80% на очную форму обучения и 66% на заочную.
Стоит отметить тот факт, что программы магистратуры реализуемые в заочной форме более востребованы у абитуриентов из других регионов как на бюджет, так и на внебюджет.

## Slide 22: ОПОП подготовки магистров с наибольшей долей зачисленных на бюджетные места выпускников из других вузов, очная форма обучения, %, 2016 г. (2017 г. – 45%; цель 2020 г. - 70%) Структурным подразделениям в красной зоне усилить работу по достижению показателя №3 в соответствии с «ДК».
47.04.03 Религиоведение (Факультет социальных наук) | 82
45.04.02 Лингвистика (Институт иностранных языков) | 79
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Институт детства) | 73
44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация» (Институт детства) | 70
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет юридический) | 70
44.04.01 Педагогическое образование (Институт педагогики и психологии) | 68
44.04.01 Педагогическое образование (Институт иностранных языков) | 51
44.04.01 Педагогическое образование (Институт детства) | 50
44.04.01 Педагогическое образование (Институт философии человека) | 50
44.04.01 Педагогическое образование (Институт экономики и управления) | 50
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет географии) | 20
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет биологии) | 20
05.04.02 География (Факультет географии) | 13
06.04.01 Биология (Факультет биологии) | 10
09.04.02 Информационные системы и технологии (Институт компьютерных наук и технологического образования) | 10
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет безопасности жизнедеятельности) | 9
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет социальных наук) | 4
44.04.01 Педагогическое образование (Факультет химии) | 0
04.04.01 Химия (Факультет химии) | 0
05.04.06 Экология и природопользование (Факультет географии) | 0
Notes: В ходе приемной компании 2016 года сформировались ТОП – 10 образовательных программ с максимальной и минимальной долей зачисленных выпускников других вузов на бюджетные места. Диапазон составил от 82% поступающих с дипломом бакалавра и специалиста других вузов и до 0%. Причинами такого большого разброса связано с одной стороны малым количеством набора на бюджетные места на ряд программ (например, «Экология и природопользование» - 5 мест), востребованностью данных программ у выпускников РГПУ (например «Информационные системы и технологии» - 10 мест) и высокой востребованностью на образовательном рынке Санкт-Петербурга (например, «Религиоведение» - 11 мест).

## Slide 23
Показатель 4 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
4. Доля студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по УГСН «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов | 11% | 15% | 20% | 30%
Пути достижения результатов: | Активизация работы с региональными, городскими и муниципальными представительствами государственных структур, другими профильными организациями (конкур при отборе абитуриентов для поступления по целевому обучению, стипендии регионов и др.) Усиление профориентационной работы в регионах и представительств регионах в СПб Участие представителей университета в образовательных мероприятиях региона Разработка новых ОПОП под потребности регионов Разработка дополнительных образовательных программ для поступающих на основе дистанционной образовательных технологий на базе Интернет-школа «Герцен-school» |  |  | 
Увеличить число договоров о целевом обучении в магистратуре с 10 в 2017 году до 30 к 2020 году.
Максимально использовать возможности института народов Севера.

## Slide 24
В 2016 году заключено 99 договоров о целевом приеме с 66 заказчиками, расположенными на территории 26 субъектов РФ, 8 федеральных округов:
Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного,
Центрального, Приволжского, Уральского,
Сибирского,
Дальневосточного
Приоритетное направление: расширение географии целевого приема за счет регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока (максимальное использование для этой цели ресурсов и возможностей института Народов Севера)
ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ В РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, %, 2016 Г.
Приоритетным направлением является расширение географии целевиков из регионов Сибири, Севера и Дальнего Востока
Notes: В 2016 году расширилась география целевого набора. Было заключено 99 договоров о целевом приеме с 66 заказчиками, расположенными на территории 26 субъектов РФ, 8 федеральных округов:
Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного.
73% от общего числа зачисленных по договорам о целевом приеме составили абитуриенты Северо-Западного федерального округа. Причем 47% - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ключевыми партнерами в дальних регионах страны являются организации Сибири и Дальнего Востока.

## Slide 25: Результаты целевого набора по программам бакалавриата и магистратуры, 2016 г. Квота целевого приема установлена Минобрнауки РФ (письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ от 31.05.2016 года № 05-1609 «Об установлении квоты целевого приема в 2016 году»)
Chart: 
| поступило заявок | квота целевого набора | зачислено
 | 67 | 19 | 15
программы бакалавриата
программы магистратуры
Chart: 
| поступило заявок | квота целевого набора | зачислено
 | 646 | 216 | 162
Структурным подразделениям усилить работу с регионами по распределению целевых мест
по направлениям подготовки УГН(С) «Образование и педагогические науки»
Notes: В 2016 году поступило более 700 заявок на целевые места на программы бакалавриата и магистратуры. Однако, квота целевого приема установленные Минобрнауки России составили всего лишь 235 мест (максимальные квоты сохранились на направления Педагогическое образование и ликвидированы на направление Лингвистика). Квота целевого приема на целевые места составила 33% от числа заявленных мест. Несмотря на уменьшение квоты целевого приема заполнено было только 75% мест по программам бакалавриата и 79% по программам магистратуры. Причина- отказ некоторых заказчиков от заключения договора о целевом обучении с абитуриентом в связи с обязательным включением в данный договор пункта о мерах социальной поддержки студента целевика.
Информация:
Заказчики обращаются в университет с заявкой о целевом наборе с указанием количества мест.
Университет заключает договор о целевом приеме с заказчиком после утверждения квот целевого набора Минобрнауки РФ.
Заказчик проводит отбор кандидатов и заключает с ними договор о целевом обучении.

## Slide 26: Доля целевого приема в суммарном приеме по программам бакалавриата и магистратуры, 2016 г., % всего по университету – 8,33%, по УГСН «Образование и педагогические науки» - 9,36% (2017 г. – 11%) Структурным подразделениям, находящихся в красной зоне, усилить работу по набору целевиков не менее 11% в 2017 году.
Chart: 
| Факультет физики | Институт педагогики | Факультет безопасности жизнедеятельности | Факультет географии | Факультет химии | Институт философии человека | Институт компьютерных наук и технологического образования | Факультет изобразительного искусства | Институт психологии | Факультет биологии | Факультет истории и социальных наук | Факультет математики | Волховский филиал | Институт физической культуры и спорта | Филологический факультет | Институт экономики и управления | Институт иностранных языков | Факультет коррекционной педагогики | Юридический факультет | Институт детства | Институт народов Севера
 | 1.28 | 2.55 | 3.61 | 3.85 | 4.44 | 4.84 | 4.86 | 5.33 | 5.49 | 6.74 | 8.24 | 8.89 | 10 | 10.91 | 11.43 | 11.67 | 13.18 | 13.71 | 14 | 16.22 | 23.64
Notes: Зачисленные на целевые места в 2016 году составили 8,3% от общего числа зачисленных на программы бакалавриата и магистратуры. На УГН(С) «Образование и педагогические науки» доля целевиков составило 9, 4%.

## Slide 27: Прогноз квоты целевого приема в суммарном приеме по программам бакалавриата и магистратуры, 2018 – 2020 гг., чел. 2018 г. – 15 %, 251 чел*., 2019 г. – 20 %, 335 чел*., 2020 г. – 30 %, 503 чел.* *по УГСН «Образование и педагогические науки»
Chart: 
| Выборгский филиал | Волховский филиал | Факультет химии | Юридический факультет | Институт народов Севера | Институт физической культуры и спорта | Институт экономики и управления | Институт философии человека | Институт психологии | Факультет безопасности жизнедеятельности | Факультет физики | Факультет математики | Факультет изобразительного искусства | Факультет биологии | Факультет истории и социальных наук | Филологический факультет | Факультет географии | Институт музыки, театра и хореографии | Институт иностранных языков | Институт компьютерных наук и технологического образования | Институт детства | Институт педагогики | Институт дефектологического образования и реабилитации
КЦП

КЦП
2018 | 1.5 | 1.5 | 7.05 | 7.2 | 8.25 | 9 | 9 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12 | 12 | 12.45 | 13.05 | 13.2 | 15.6 | 16.65 | 17.7 | 18.45 | 22.5 | 25.95 | 26.25 | 28.5
2019 | 2 | 2 | 9.4 | 9.6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16 | 16.6 | 17.4 | 17.6 | 20.8 | 22.2 | 23.6 | 24.6 | 30 | 34.6 | 35 | 38
2020 | 3 | 3 | 14.1 | 14.4 | 16.5 | 18 | 18 | 21 | 23.4 | 23.4 | 24 | 24 | 24.9 | 26.1 | 26.4 | 31.2 | 33.3 | 35.4 | 36.9 | 45 | 51.9 | 52.5 | 57
Notes: Прогноз дальнейшего развития целевого набора в вуз с учетом динамики выполнения показателя «Доля студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по УГСН «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов» Дорожной карты, можно увидеть на слайде.
Стоит отметить, что сделанные расчеты опираются на стабильность КЦП в университет.

## Slide 28
Показатель 5 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
5. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) * | 8% | 12% | 15% | 20%
Пути достижения результатов: | Ориентир на привлечение иностранных студентов из Китая, Индии и Бразилии Продвижение англоязычных программ бакалавриата и магистратуры Увеличение контингента иностранных студентов по творческим направлениям/специальностям подготовки Специальные программы для иностранцев на подготовительных отделениях в бакалавриат и магистратуру Дополнительные образовательные программы по русскому языку для абитуриентов, из числа иностранных граждан, реализуемые в дистанционном формате Развитие международных олимпиад Международная процедура конкурсного приема в магистратуру и аспирантуру (онлайн-заявки, конкурсы портфолио, онлайн-собеседования) Дополнительные образовательные программы (Летний университет) |  |  | 
* разработка дорожной карты совместно с проректором по международному сотрудничеству

## Slide 29: ДОРОЖНАЯ КАРТА: контингент иностранных обучающихся
Chart: Динамика контингента иностранных студентов
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Количество иностранных студентов из дальнего зарубежья | 791 | 815 | 830 | 850 | 865 | 880 | 900
Количество иностранных студентов из стран СНГ | 207 | 234 | 237 | 250 | 250 | 250 | 250
Общее количество иностранных струдентов | 998 | 1049 | 1067 | 1100 | 1115 | 1130 | 1150
2016
20%
2020
23%
Доля иностранных студентов от общего количества обучающихся

## Slide 30
Показатель 6 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
6. Доля образовательных программ бакалавриата и магистратуры, обеспеченных электронными учебными курсами, в общем числе образовательных программ | 10% | 40% | 60% | 80%
Пути достижения результатов: | 1. Организация повышения квалификации ППС по электронной информационно-образовательной среде вуза 2. Электронная документация образовательной программы, Электронное портфолио обучающихся 3. Разработка электронных учебных курсов для модулей и дисциплин образовательных программ 4. Разработка и проведение повышения квалификаций ППС для их вовлечение в создание электронных учебных курсов 5. Создание интегрированных цифровых паспортов студентов и преподавателей 6. Разработка и внедрение онлайн-приложений для управления и организации учебного процесса 7. Интеграция мобильных технологий в образовательный процесс университета, направленная на повышение качества подготовки |  |  | 
2016 год – 0 ЭУК;
01.01.2017 – 1057 ЭУК (9%), всего более 12000 программ учебных дисциплин (модулей);
2017 – 11 %.
Организовать работу со структурными подразделениями находящихся в красной зоне: РКИ, юридический, дефектологического образования и реабилитации, Выборгский и Волховский филиалы
Всем структурным подразделениям увеличить число разработанных ЭУК: в 2018 году не менее 50%, в 2019 году – не менее 70%, в 2020 году – не менее 80%

## Slide 31
Факультет/институт/филиал | ЭУК (Moodle)
институт иностранных языков | 221
институт детства | 101
институт компьютерных наук и технологического образования | 96
институт экономики и управления | 75
физики | 66
социальных наук | 63
институт педагогики | 56
филологический | 51
химии | 48
биологии | 45
географии | 42
институт психологии | 34
институт физической культуры и спорта | 31
институт музыки, театра и хореографии | 24
математики | 24
безопасности жизнедеятельности | 18
изобразительного искусства | 18
институт народов Севера | 16
институт философии человека | 10
русского языка как иностранного | 6
юридический | 5
Волховский филиал | 3
Выборгский филиал | 3
институт дефектологического образования и реабилитации | 1
Итого: | 1057
Количество электронных учебных курсов (ЭУК)
(структурным подразделениям , находящимся в красной зоне к 2018 году выйти на показатели «ДК»)
Notes: На о1.01.2017 года в системе дистанционного обучения размещено 1057 ЭУК. Лидерами являются институт иностранных языков (221) и институт детства (101).

## Slide 32
Показатель 7 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
7. Количество разработанных и реализуемых адаптированных образовательных программ высшего образования для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2 | 8 | 16 | 20
Пути достижения результатов: | Создание материально-технической базы для обучения студентов из числа с ОВЗ и инвалидов (условия для свободного перемещения и доступного получения информации) Организация социально-реабилитационного сопровождения студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов Проведение повышение квалификации ППС для реализации образовательного процесса с включением студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов Разработка методических рекомендаций для ППС по реализации образовательного процесса с включением студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов Создание реабилитационно-образовательного центра «Инклюзия» на базе учебно-методической лаборатории инклюзивного образования института дефектологического образования и реабилитации в 2017 году |  |  | 
В 2016 году – адаптированных образовательных программ НЕТ,
в 2017 году – 2 программы,
в 2018 – 8 программ,
в 2019 году – 16 программ,
в 2020 году – 20 программ.
Notes: Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучения инвалидов на сегодняшний день курирует учебно-методическая лаборатория инклюзивного образования, института дефектологического образования и реабилитации.
В связи с новыми требованиями Министерства образования к созданию условий обучения лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо открытие нового структурного подразделения – реабилитационно-образовательного центра «Инклюзия». Одной из задач центра – это разработка адаптированных образовательных программ высшего образования для лиц ОВЗ инвалидов:
В 2016 году – 0 программ - программ нет
2017 – 2 программы для лиц с нарушением зрения направление «Специальное (дефектологическое) образование»
2018 – 8 программ (6 новых + 2 программы разработанные в 2016), в том числе 3 программы с нарушением зрения, 3 программы с нарушением слуха направление «Специальное (дефектологическое) образование» и «Педагогическое образование»
2019 – 16 (8 новых + 8 программы разработанные в 2018 программ) в том числе 3 программы с нарушением зрения, 3 программы с нарушением слуха направление, 2 программы опорно-двигательный аппарат «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование»
2020 – 20 (4 новых + 16 программы разработанные в 2019 программ) не педагогические специальности.
В рамках диагностического сопровождения студентов-инвалидов проводился специализированный учет на этапах поступления, обучения и трудоустройства студентов с ОВЗ. Эта информация обрабатывалась, анализировалась и обобщалась и вошла в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в РГПУ им. А.И. Герцена.
Созданной в университете комиссией, включающей представителей ректората, хозяйственных служб, лаборатории инклюзивного образования и студентов, дан анализ состояния образовательных объектов в РГПУ им. И. Герцена, разработаны и утверждены паспорта доступности таких объектов.
Студенты-инвалиды обучаются в университет более, чем по 15 направлениям. Этот факт имеет особое значение, т.к. наличие студентов-инвалидов и создание для них доступной среды является обязательным показателем при аккредитации вуза.
В университете действует учебно-методическая лаборатория социально-реабилитационного сопровождения инклюзивного профессионального образования студентов с ОВЗ и инвалидов. Лаборатория функционирует в контакте с основными отделами, службами и структурными подразделениями университета, включая факультеты, институты и университетскую службу психолого-педагогического сопровождения студентов. Сотрудники Лаборатории консультируют преподавателей по вопросам особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (индивидуальный график посещения занятий, особые процедуры прохождения практик, проведение текущего и итогового контроля знаний и др.).
В институте физической культуры и спорта проводятся занятия по адаптивной физической культуре со студентами-инвалидами, в которых принимают участие в случае необходимости студенты-волонтеры.
Большую роль в сопровождении инвалидов играют студенты-волонтеры: организуют сопровождение инвалидов по зрению, включая помощь на занятиях адаптивной физической культурой, консультирование абитуриентов с инвалидностью в приемной комиссии университета, взаимодействие во внеучебной деятельности и др.
Разработаны методические рекомендации для всех сотрудников университета по взаимодействию со студентами с ОВЗ разных нозологических групп и проведен соответствующий инструктаж.
Сотрудники Лаборатории принимали участие в обсуждении с представителями других вузов (СПБГЭУ, ИСПИП им. Рауля Валленберга, СПБГУ, ПРЦ и др.) вопросов формирования единой методической базы требований к сопровождению обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.
В работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ проводится профориентационная работа в школах, на предприятиях Всероссийского общества слепых (ВОС), в центрах реабилитации глухих, в ходе дней открытых дверей в университете и на факультетах.

## Slide 33
Показатели 8-9 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
8. Количество педагогических работников образовательных организаций общего образования, прошедших курсы повышения квалификации по программам образовательной робототехники | 30 | 60 | 80 | 100
9. Количество обучающихся университета, готовых к реализации программ образовательной робототехники в системе общего образования и дополнительного образования детей | 30 | 60 | 80 | 100
Пути достижения результатов: | Набор в 2017 году на новую образовательную программу уровня магистратуры «Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании» Разработка программы дисциплина по выбору для студентов по образовательной роботехнике, обучающихся по естественнонаучному направлению подготовки Разработка дополнительных образовательных программ для школьников по робототехники и программ повышения квалификации для педагогов системы дополнительного образования (не менее 10) Создание материально-технической базы для реализации ОПОП и ДОП Организация информационно-методической площадки для педагогов системы общего и дополнительного образования в области образовательной робототехники Поддержка ОПОП «Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании» и расширение аудитории слушателей ДПО за счет студентов ООП, в т.ч. в связи с необходимостью повышения качества подготовки студентов Создание учебно-методического центра информационных технологий и образовательной робототехники в 2017 году |  |  | 
На 01.01.2017 года 40 бакалавров освоили учебную дисциплину по робототехнике.
В 2017 году открыть набор на магистерскую программу по робототехнике: 20 бюджет, 10 внебюджет.
Notes: Выполнение показателя предполагается за счет:
1) набора на программу магистратуры «Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании» (22 человека – бюджет, внебюджет);
2) разработки программы дисциплина по выбору для студентов факультетов биологии, физики, математики и др. по образовательной роботехнике 3) разработки и продвижения дополнительных образовательных программ для школьников и преподавателей образовательных учреждений СПб и Ленобласти.
Большое значение для развития данного направления является открытие учебно-методического центра информационных технологий и образовательной робототехники, в рамках которого планируется реализовываться следующая деятельность:
Учебная – бакалавры и магистры факультета физики и института компьютерных наук и технологического образования, факультета изобразительного искусства (3D прототипирование в дизайне, декоративно-прикладном творчестве и т.д.), института детства (образовательная робототехника, конструирование и моделирование, исследовательская деятельность ).
Повышение квалификации учителей школ, педагогов системы дополнительного образования, сотрудников ЦМИТ (ФабЛаб), Кванториумов, школьных технопарков.
Апробация модели школьного технопарка.
Разработка учебно-методического обеспечения.
Консультационная поддержка учителей школ и педагогов системы дополнительного образования детей и молодежи, в том числе ЦМИТ, Кванториумов и т.д.
Дополнительно учебная деятельность - кружки для учащихся школ, занятия для студентов СПО.
Развитие движения «DIY» (реализация собственных идей).
Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи.
Возможными проектами Центра могут стать проекты Агентство стратегических инициатив, (инициатива “Новая модель дополнительного образования”), Фонд содействия инновациям, Гранты Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Государственная программа развития образования 2013-2020 гг.
Партнерами в реализации планируемых проектов центра могут стать: Агентство стратегических инициатив (инициатива “Новая модель дополнительного образования”), Комитеты по образованию СПб и Ленинградской области, Общественные организации, поддерживающие инновации и технопредпринимательство, Образовательные организации общего и дополнительного образования, ЦМИТ-ы, Кванториумы, детские технопарки, сеть Робоклубов.

## Slide 34
Показатели 10-11 Пути достижения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
10. Количество слушателей, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования по проблемам подготовки педагогов для системы дошкольного и начального образования | 30 | 60 | 80 | 100
11. Количество дополнительных разработанных и реализуемых общеразвивающих программ для детей в возрасте от 0 до 10 лет | 2 | 5 | 10 | 17
Пути достижения результатов: | Разработка 17 дополнительных образовательных программ для детей в возрасте 0 – 10 лет и программ повышения квалификации для педагогов системы дошкольного и начального образования Создание материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте 0 – 10 лет Организация и проведение повышения квалификации педагогов системы дошкольного и начального образования (не менее 100 человек) Организация информационно-методической площадки для педагогов системы дошкольного и начального образования и обучающихся вуза |  |  | 
На 01.01.2017 года разработаны 7 программ повышения квалификации и 1 программа профессиональной переподготовки.
На 01.02.2017 года обучается 300 человек, из них 100 по программе профессиональной переподготовки.
Notes: Открытие ресурсного научно-образовательного центра «Детство». Направления «Научные исследования и развитие методологии исследования детства», «Научно-методическое сопровождение практики дошкольного и начального образования», «Проектирование программно-методического сопровождения инновационных моделей подготовки педагогов дошкольного и начального образования».
Партнеры: Минобрнауки России; структуры РАО; вузы и организации среднего профессионального образования, реализующие ОПОП и ДОП по профилям «Дошкольное образование», «Начальное образование»;
образовательные организации общего дошкольного образования и дополнительного дошкольного образования; издательства; библиотеки; профессиональные ассоциации и др.
В перспективе – получение статуса Федерального центра.

## Slide 35
Должность | По ученым степеням |  |  | Без ученой степени | Итого:
 | Доктор наук | Кандидат наук | Всего: |  | 
Директора институтов | 8 | 2 | 10 | - | 10 (без ин-а экон и упр)
Декан | 5 | 6 | 11 | - | 11
Заведующий кафедрой | 71 | 25 | 96 | 1 | 97
Профессор | 261 | 28 | 289 | 24 | 313
Доцент | 6 | 710 | 716 | 58 | 774
Старший преподаватель | - | 24 | 24 | 178 | 202
Ассистент | - | 12 | - | 63 | 75
Качество профессорско-преподавательского состава (на 01.02.2017г.)
(осн+вне+вну)
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Качество ППС (остепененность) - 77%
Notes: * Смелкова Татьяна Дмитриевна, зав. кафедрой сольного пения

## Slide 36
 | Всего | Средний возраст | Доктора наук | Кандидаты наук | Имеют ученое звание профессора | Имеют ученое звание доцента
Профессорско-преподавательский персонал | 1254 | 51,4 | 271 | 735 | 229 | 556
Учебно-вспомогательный персонал | 515 | 38,4 | 1 | 17 | 2 | 6
Кадровое обеспечение РГПУ им. А.И. Герцена на 01.02.2017
(с филиалами)
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Приоритетным направлением является увеличение доли молодых преподавателей до 30 лет

## Slide 37
№ п/п | Факультет/ Институт | 2014/2015 учебный год | 2015/2016 учебный год | 2016/2017 учебный год (2 семестр план) | 2017/2018 учебный год (ПРОГНОЗ) | дополнительный объем средств, необходимый для выполнения показателей дорожной карты по заработной плате (200% от показателя по региону)
1 | Безопасности жизнедеятельности | 12 166 006 | 12 128 692 | 12 833 014 | 13 531 440 | 767 217
2 | Биологии | 9 028 114 | 11 291 512 | 14 516 914 | 16 616 714 | 1 040 624
3 | Географии | 9 260 425 | 11 037 396 | 11 891 403 | 12 222 717 | 1 018 164
4 | Изобразительного искусства | 20 341 695 | 23 601 494 | 23 890 988 | 24 195 933 | 868 434
5 | Институт иностранных языков | 84 629 236 | 103 137 352 | 136 003 950 | 161 800 234 | 2 519 058
6 | Институт детства | 36 017 988 | 52 553 553 | 65 607 696 | 66 137 812 | 1 399 976
7 | Институт народов Севера | 1 847 370 | 2 362 546 | 2 623 122 | 3 099 789 | 718 704
8 | Институт компьютерных наук и технологического образования | 7 000 452 | 7 448 593 | 9 363 132 | 10 255 589 | 1 055 597
9 | Институт дефектологического образования и реабилитации | 43 016 914 | 55 277 379 | 65 860 599 | 67 105 948 | 1 493 407
10 | Математики | 3 466 564 | 5 108 115 | 6 524 622 | 7 670 202 | 849 568
11 | Институт музыки, театра и хореографии | 16 489 380 | 27 845 434 | 38 572 063 | 42 946 540 | 1 883 304
12 | Институт психологии | 65 033 910 | 81 961 167 | 59 250 509 | 61 645 309 | 1 048 110
13 | Институт педагогики |  |  | 27 899 565 | 28 774 263 | 1 130 462
14 | Истории и социальных наук | 28 173 242 | 39 854 902 | 47 427 258 | 49 878 219 | 1 148 729
15 | Институт экономики и управления | 106 675 802 | 120 599 832 | 118 291 361 | 135 589 842 | 883 407
16 | Физики | 966 094 | 1 295 618 | 1 627 888 | 2 484 375 | 793 569
17 | Институт физической культуры и спорта | 9 540 992 | 15 170 880 | 20 112 280 | 21 253 132 | 1 250 246
18 | Филологический | 14 019 557 | 20 289 350 | 23 712 941 | 25 251 529 | 1 277 197
19 | Философии человека | 19 064 806 | 22 987 308 | 23 923 076 | 25 413 536 | 943 299
20 | Химии | 3 274 598 | 4 187 922 | 4 079 242 | 5 101 782 | 583 947
21 | Юридический | 52 741 282 | 66 190 615 | 71 715 747 | 71 483 129 | 968 753
 | ВСЕГО | 542 754 427 | 684 329 660 | 785 727 369 | 845 458 034 | +23 641 768
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
При оптимистичном сценарии: +50 000 000
Структурным подразделениям в красной зоне увеличить привлечение средств в среднем на 25%, в зеленой в среднем– на 10%, остальным в среднем – на 15%

## Slide 38: Ректорат принял следующие решения:
Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по учебной работе В.А. Рабоша на тему ««Дорожная карта» развития образовательной деятельности в контексте новой редакции Программы развития университета на 2016-2020 г.г.», ректорат отмечает, что в университете ведется планомерная работа по совершенствованию образовательной деятельности, направленной на улучшение ее показателей.
По итогам обсуждения ректорат принял следующие решения:
1. Принять за основу предложенную «Дорожную карту» образовательной деятельности в контексте Программы развития университета до 2020 года. Основные положения «Дорожной карты» довести до сведения членов Ученого совета и партнеров университета.
Ответственный: и.о. проректора по учебной работе. Срок: 15.02. 2017 года
2. Актуализировать дорожные карты образовательной деятельности факультетов, институтов, филиалов с учетом разработанной «Дорожной карты» развития образовательной деятельности университета по следующим показателям: средний балл ЕГЭ; доля обучающихся в магистратуре, в т.ч. доля магистрантов из других вузов; доля целевиков; количество новых магистерских программ; разработка электронных учебных курсов.
Ответственные: и.о. проректора по учебной работе, директора институтов и филиалов, деканы факультетов.
Срок: до 01.03.2017 года.
3. Включить вышеотмеченные показатели эффективности образовательной деятельности в рейтинг научных и учебно-образовательных подразделений университета.
Ответственный: и.о. проректора по учебной работе, начальник учебно-методического
управления , начальник отдела ученого секретаря.
Срок: до 01.06.2017 года.
4. Организовать проведение самообследования реализуемых ОПОП с позиции мониторинговых и аккредитационных показателей в контексте выполнения Программы развития университета до 2020 года.
Ответственные: и.о. проректора по учебной работе, начальник учебно-методического
управления, руководители структурных подразделений.
Срок: до 01.12.2017 года.
5. Организовать работу по созданию в структуре университета в 2017 году реабилитационно-образовательного центра «Инклюзия», учебно-методического центра информационных технологий и образовательной робототехники.
Ответственные: и.о. проректора по учебной работе, начальник учебно-методического
управления, руководители структурных подразделений.
Срок: до 01.10.2017 года.
Контроль за исполнением возложить на и.о. проректора по учебной работе.

## Slide 39: БлагодарЮ за внимание!